## REGISTRO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO SELI
Nombre del Proyecto: Smart Environment Learning Inclusion (SELI)
Tema: ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA SELI. |  |  |  | Lugar: Universidad de las Fuerzas Armadas Quito- Ecuador
Coordinador del Proyecto: Ing. Margarita Zambrano Msc.
Nombre del Estudiante: Rivadeneira Maldonado Mauro Alejandro
Dirigido a : Profesores, Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Dislexia, y Adultos Mayores. |  |  |  | Fecha : 20-11-2019
FECHA | HORA DE INICIO | HORA DE FIN | NÚMERO DE HORAS | ACTIVIDADES
2019-03-04 | 15:00 | 17:00 | 2 | Revisar los objetivos y perfil del proyecto SELI
| 15:00 | 17:00
2019-03-08 | 15:00 | 17:00 | 4 | Investigación sobre tecnologías, herramientas y recursos para la elaboración de la plataforma educativa Seli y el módulo de Blockchain
| 18:00 | 20:00
2019-03-14 | 15:00 | 17:00 | 4 | Análisis de alternativas de desarrollo de la plataforma (H5P, IBM Blockchain, Moodle, Desarrollo desde cero).
| 18:00 | 20:00
2019-03-18 | 15:00 | 17:00 | 2 | Revisión sistemática sobre principios y herramientas de Blockchain.
2019-03-20 | 15:00 | 17:00 | 2 | Revisión sistemática sobre principios y herramientas de Blockchain.
2019-03-25 | 15:00 | 17:00 | 2 | Revisión sistemática sobre principios y herramientas de Blockchain.
2019-03-30 | 8:00 | 10:00 | 2 | Levantamiento de requerimientos plataforma Seli
2019-04-04 | 8:00 | 10:00 | 2 | Levantamiento de requerimientos plataforma Seli
2019-04-05 | 8:00 | 10:00 | 2 | Levantamiento de requerimientos para el módulo de Blockchain
2019-04-06 | 8:00 | 10:00 | 2 | Levantamiento de requerimientos para el módulo de Blockchain
2019-04-10 | 8:00 | 12:00 | 4 | Documentación de requerimientos
2019-04-15 | 8:00 | 12:00 | 4 | Aprendizaje y desarrollo de primeros smart contracts con Solidity
2019-04-16 | 8:00 | 10:00 | 2 | Despliegue de primeros smart contracts con Remix
2019-04-17 | 8:00 | 12:00 | 4 | Aprendizaje sobre envío de Ether a Smart Contract y modificadores personalizados
2019-04-18 | 8:00 | 12:00 | 4 | Comprobación de balance de Ether en el contrato y transferencia de ether a propietario
2019-04-22 | 8:00 | 12:00 | 4 | Aprendizaje sobre transferencia de Ether a diferentes cuentas y e intercambio por monedas propiamente definidas para el proyecto
2019-04-23 | 8:00 | 10:00 | 2 | Revisión de Structs y Mapping en Solidity
2019-04-24 | 8:00 | 12:00 | 4 | Revisión sobre eventos en Solidity
2019-04-25 | 8:00 | 12:00 | 4 | Compilación de primeros Smart Contracts utilizando Solc
2019-04-29 | 8:00 | 10:00 | 2 | Revisión sobre Bytecode y ABI de Smart Contracts y testing
2019-04-30 | 8:00 | 10:00 | 2 | Revisión sobre compiladores de Ethereum externos a Remix
2019-05-01 | 8:00 | 12:00 | 4 | Preparación de entorno Truffle js y Ganache
2019-05-02 | 8:00 | 12:00 | 4 | Compilación de primeros Smart Contracts con servidor Ganache
2019-05-03 | 8:00 | 12:00 | 4 | Despliegue de los primeros Smart Contract en una red de desarrollo local
2019-06-15 | 8:00 | 10:00 | 4 | Elaboración de la propuesta para el módulo de Blockchain
| 12:00 | 14:00
2019-06-17 | 11:00 | 13:00 | 2 | Reunión grupo SELI desarrollo
2019-04-22 | 11:00 | 13:00 | 2 | Creación del entorno del primer prototipo
2019-04-23 | 10:00 | 13:00 | 3 | Denifición y desarrollo de Smart Contracts para el prototipo
2019-04-24 | 10:00 | 13:00 | 3 | Denifición y desarrollo de Smart Contracts para el prototipo
2019-06-25 | 11:00 | 13:00 | 2 | Reunión grupo SELI desarrollo
2019-06-26 | 8:00 | 10:00 | 2 | Testing de Smart Contracts para el prototipo
2019-06-27 | 8:00 | 10:00 | 2 | Ajuste del coste de Ethers
2019-07-04 | 8:00 | 10:00 | 2 | Reunión grupo SELI desarrollo
2019-07-05 | 8:00 | 10:00 | 4 | Desarrollo de interfáz cliente para el prototipo
| 11:00 | 12:00
2019-07-08 | 8:00 | 10:00 | 2 | Configuración de MetaMask y Mnemonic en Google Chrome Browser y firma de transacciones
2019-07-09 | 8:00 | 10:00 | 2 | Creación de una instancia de los Smart Contract con Truffle Contract
2019-07-10 | 8:00 | 10:00 | 4 | Solución de errores en reinicio del entorno de desarrollo
| 11:00 | 12:00
2019-07-11 | 8:00 | 10:00 | 2 | Reunión grupo SELI desarrollo
2019-07-12 | 8:00 | 10:00 | 2 | Ejecución de transacciones para el prototipo
2019-07-13 | 8:00 | 12:00 | 4 | Test de Smart Contracts de prototipo
2019-07-14 | 8:00 | 10:00 | 2 | Presentación de los resultados del primer prototipo
2019-07-16 | 8:00 | 10:00 | 2 | Reunión grupo SELI Blockchain
2019-07-17 | 8:00 | 10:00 | 2 | Reunión grupo SELI desarrollo
2019-07-18 | 8:00 | 12:00 | 6 | Pruebas de integración de Truffle y Meteor JS
| 20:00 | 22:00
2019-07-19 | 8:00 | 12:00 | 6 | Testing de servidores publicos de Blockchain para despliegue de DAPPS
| 20:00 | 22:00
2019-07-22 | 8:00 | 10:00 | 2 | Reunión grupo SELI Blockchain
2019-07-23 | 8:00 | 10:00 | 2 | Analisis de prototipo realizado por el grupo de desarrollo de la Universidad del Azuay y selección de la arquitectura para el sistema
2019-07-24 | 8:00 | 12:00 | 4 | Redefinición de requerimientos no funcionales
2019-07-25 | 8:00 | 10:00 | 2 | Socializacion con grupo de Universidad de Azuay sobre las herramientas de integración del prototipo a la plataforma Seli
2019-07-26 | 8:00 | 10:00 | 2 | Definición de tareas para la integración del módulo de Blockchain a la plataforma Seli
2019-07-30 | 8:00 | 10:00 | 2 | Reunión grupo SELI desarrollo
2019-08-05 | 8:00 | 10:00 | 2 | Reunión grupo SELI Blockchain
2019-08-06 | 8:00 | 10:00 | 2 | Reunión grupo SELI desarrollo
2019-08-10 | 8:00 | 12:00 | 6 | Desarrollo de servidor Rest para almacenamiento de hash de creación de certificado en la base de datos de Seli
| 20:00 | 22:00
2019-08-11 | 8:00 | 10:00 | 2 | Prueba de servicio Rest desde Postman
2019-08-12 | 8:00 | 11:00 | 3 | Corrección de errores en servidor Rest de meteor
2019-08-13 | 9:00 | 11:00 | 2 | Despliegue del servidor Rest en Heroku para pruebas
2019-08-13 | 9:00 | 11:00 | 2 | Reunión grupo SELI Desarrollo
2019-08-14 | 9:00 | 11:00 | 2 | Pruebas de petición del servicio con la aplicación de Blockchain
2019-08-15 | 9:00 | 11:00 | 2 | Revisión de cabecera de petición y problemas de conexión http-https
2019-08-16 | 9:00 | 11:00 | 2 | Prueba de envío de email desde el servidor de Meteor
2019-08-17 | 8:00 | 12:00 | 6 | Desarrollo del segundo servicio Rest de consulta de certificados para validación
| 20:00 | 22:00
2019-08-18 | 9:00 | 12:00 | 3 | Interfaz cliente para validación de certificados
2019-08-18 | 9:00 | 11:00 | 2 | Pruebas de validación de certificados
2019-08-18 | 9:00 | 11:00 | 2 | Corrección de errores la cabecera de peticiones
2019-08-19 | 9:00 | 11:00 | 2 | Reunión grupo SELI Blockchain
2019-08-20 | 9:00 | 11:00 | 2 | Análisis de aspectos de seguridad para evitar DDoS
2019-08-22 | 9:00 | 11:00 | 2 | Reunión grupo SELI Desarrollo
2019-08-24 | 8:00 | 10:00 | 4 | Cambio de estructura de la petición de validación de certificado y en la colección de Mongo DB por motivos de seguridad
| 20:00 | 22:00
2019-08-24 | 9:00 | 11:00 | 2 | Pruebas de validación de certificados posterior a cambios
2019-08-25 | 9:00 | 11:00 | 2 | Definición de finalización de cursos y creación de certificados
2019-08-25 | 9:00 | 11:00 | 2 | Interfaz de creación de certificados
2019-08-26 | 9:00 | 11:00 | 2 | Reunión grupo SELI Blockchain
2019-08-27 | 8:00 | 12:00 | 6 | Desarrollo de servicio Rest de creación de certificados
| 20:00 | 22:00
2019-08-28 | 9:00 | 11:00 | 2 | Reunión grupo SELI Desarrollo
2019-08-29 | 9:00 | 11:00 | 2 | Pruebas de creación de certificados
2019-08-30 | 8:00 | 11:00 | 3 | Formulario para consulta de certificados por estudiante
2019-08-31 | 8:00 | 11:00 | 3 | Interfáz para consulta de certificados por estudiante
2019-09-02 | 9:00 | 11:00 | 2 | Reunión grupo SELI Blockchain
2019-09-03 | 9:00 | 11:00 | 2 | Revisión y pruebas con Blockcerts para despliegue de Blockchain privada
2019-09-04 | 9:00 | 11:00 | 2 | Revisión y pruebas con Blockcerts para despliegue de Blockchain privada
2019-09-05 | 9:00 | 11:00 | 2 | Revisión y pruebas con Blockcerts para despliegue de Blockchain privada
2019-09-06 | 8:00 | 10:00 | 4 | Revisión y pruebas con Ethereum Go para despliegue de Blockchain privada
| 20:00 | 22:00
2019-09-09 | 9:00 | 11:00 | 2 | Reunión grupo SELI Desarrollo
2019-10-04 | 8:00 | 10:00 | 4 | Configuración de accesos, usuarios y permisos en el servidor Linux
| 20:00 | 22:00
2019-10-05 | 8:00 | 10:00 | 4 | Instalación del entorno de desarrollo y configuración de github en el servidor
| 20:00 | 22:00
2019-10-06 | 9:00 | 11:00 | 2 | Instalación de dependencias del proyecto Seli, docker, mup en el servidor.
2019-10-07 | 8:00 | 12:00 | 6 | Inicialización de Meteor Mup y configuración para el despliegue.
| 20:00 | 22:00
2019-10-08 | 8:00 | 10:00 | 4 | Realizar pruebas de despliegue
| 20:00 | 22:00
2019-10-09 | 8:00 | 10:00 | 4 | Reedición del archivo de configuración para despliegue y pruebas
| 20:00 | 22:00
2019-10-10 | 9:00 | 11:00 | 2 | Primer despliegue de la plataforma Seli en el servidor con la dirección Seli.espe.edu.ec
2019-10-11 | 8:00 | 10:00 | 4 | Corrección de errores de compatibilidad de las funcionalidades de Story Telling la plataforma desplegada en el servidor
| 20:00 | 22:00
2019-10-12 | 8:00 | 10:00 | 4 | Pruebas de creación de contenido con la aplicación desplegada
| 20:00 | 22:00
2019-10-22 | 9:00 | 11:00 | 2 | Reunión grupo SELI Desarrollo
2019-10-27 | 9:00 | 11:00 | 2 | Realización de Bakup de Mongo DB a través de Docker con la aplicación desplegada en el servidor
2019-10-28 | 9:00 | 12:00 | 3 | Configuración de reverse proxy en el servidor para la redirección de https
2019-10-29 | 9:00 | 12:00 | 3 | Configuración de letsEncrypt para firma de certificados ssl
2019-10-30 | 8:00 | 12:00 | 4 | Pruebas con certificados SSL gratuitos
2019-10-31 | 8:00 | 12:00 | 4 | Reedición del archivo de configuración de mup para despliegue con https
2019-11-01 | 9:00 | 11:00 | 2 | Corrección de errores Plataforma Seli
2019-11-02 | 9:00 | 11:00 | 2 | Corrección de errores Plataforma Seli
2019-11-03 | 9:00 | 11:00 | 2 | Corrección de errores Plataforma Seli
2019-11-04 | 9:00 | 11:00 | 2 | Corrección de errores Plataforma Seli
286